## Projet
Chef de Projet : VP IS de l’association et/ou Référent de projet.
Objectifs :
· Lutter contre les discriminations et les préjugés sur les personnes en situation de handicap, en sensibilisant les étudiants sur la thématique.
· Sensibiliser le grand public au handicap et à l’importance d’une activité physique adaptée.
· Faire découvrir les activités physiques et sportives dans les différents domaines du handicap, initier les pratiquants et sensibiliser aux enjeux sanitaires de la pratique.
· Réunir les acteurs du sport et ceux de la santé sur une thématique commune.
· Instaurer l’activité physique comme vecteur de socialisation.
· Aider à l’insertion sociale des personnes en situation de handicap par la pratique sportive.
· Valoriser la formation APAS et Management auprès des professionnels de santé et du grand public.
Cibles :
· Personnes en situations de handicap et leurs familles
· Etudiants (STAPS et autres)
· Professionnels de la santé et du sport
· Ecoles / lycées
· Grand public
Contenu :
· Activités Physiques adaptées
· Promotion d’une pratique sportive ludique adaptée, grâce aux différents stands mis en place
· Présence de professionnels de la santé pour orienter et répondre aux interrogations
· Présenter le sport handicap
· Village partenaire
· Partenariat avec des clubs de haut niveau de la ville pour avoir des parrains sur l’événement
· Colloque et/ou table ronde
Equipe de projet :
· Association Etudiante organisatrice.
· Bénévoles issus de toute l’Université.
· Stagiaires issus des filières APAS et Management du Sport.
Partenaires :
· Equipe pédagogique APAS et MS, composante STAPS.
· Autres associations étudiantes.
· Professionnels (Enseignants APAS, cadres de santé, associations sport adaptés et handisport, CRSU etc.)
· Partenaires de l’association : ANESTAPS, partenaires privés.
· Agence Régionale de Santé (ARS), Collectivités territoriales.
· Les Fédérations
Fiche projet
JOURNEE NATIONALE DU SPORT ET DU HANDICAP
(JNSH)

## budget
Date : le 30 Mars 2017
Budget
DEPENSES | RECETTES (hors fonds propres de l’association)
Frais de Déplacement Intervenants | FSDIE / UFR STAPS (à demander dans les temps)
Communication (Affiches, Flyers, Spots Radio) | Collectivités
Dispositifs de premier secours | Services (crois rouge, snsm, etc)
Services de l’Université (Chaises, barrières, sono, salles, gymnase) | Partenaires Privés, Université
Divers Achats (buvette, matériel activités

## Novembre
2016-11-01
| S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
|  |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Administration Réglementation Finance |  |  | 31: Se renseigner pour la date FSDIE; 7: Rédaction dossier subventions FSDIE.; 14: Prise de contact avec l'ufr, pour imprimer les différents dossiers de chaque secteurs
Restauration Transport |  |  | 14: Se renseigner sur le flux maximum possible; 21: Sécuriser les zones ainsi que les activités + les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite en fonction du lieu choisi
Communication |  |  | 7: Création / Récupération d'un dossier de présentation; 14: Réflexion sur le budget prévisonnel (supports de com etc)
Sponsoring
Logistique |  |  | 7: Créer un plan logitiques. Activités, déroulement etc; 14: Prévoir un plan B; 21: Continuer la création du programme de la journée détaillé

## Décembre
2016-12-01
| J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Administration Réglementation Finance | L: Demande d'emprise territoriale; V: Dossier de Demande de Subvention au conseil Régional ?; L: Relancer tous les secteurs pour leur budget prévisionnel.
Restauration Transport | L: Normes autorisées buvette
Communication | L: Elaboration du prévisionnel des produits souhaités; L: Création/récupération dossier de presse + communiqué
Sponsoring | J: Maquette du dossier de sponsoring et de la lettre type de demande de sponsoring.; L: Finalisation du dossier et de la lettre + 1er listing sponsors/partenaires potentiels.
Logistique | L: Prevoir le budget prévisionnel.; L: Planification du materiel nécessaire ett d'un plan de l'événement

## Janvier
2017-01-01
| D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Administration Réglementation Finance | L: FSDIE; M: Accueil de potentiels stagiaires MS / APAS; L: Se renseigner sur les normes d'encadrement; L: Contacter L3 et L2 APAS.
Restauration Transport | L: Accueil de potentiels stagiaires MS / APAS; L: S’informer sur la responsabilité, le personnel qui sécurise le parking, sur le lieu (Entrée et sortie) et au cours de l’événement.; L: Définir le matériel nécessaire (table, frigo …)
Communication | L: Accueil de potentiels stagaires dans le secteur + Reccueil coordonnées.; L: Contacter IME / associations spécialisées / Ecole / lycées etc envoyer les invitations aux participants; L: Conception affiche pour le concours affiches; M: Création teaser, page facebook, twitter etc; L: Listing médias + première prise de contacts média.; M: Choisir le modèle de tshirt
Sponsoring | L: Accueil de potentiels stagiaires MS / APAS; L: 1er contact des sponsors/partenaires retenus.
Logistique | V: Etablir un plan de sécurité (intervenants APAS).; L: Accueil de potentiels stagiaires MS / APAS; L: Etablir un plan de sécurité (intervenants APAS / DPS etc).; L: Compléter les infos en fonction des autres secteurs

## Février
2017-02-01
| M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Administration Réglementation Finance | M: Soutenir les autres secteurs
Restauration Transport | M: Faire un plan de transport pour les bus scolaires, association PMR, ou personne externe; L: Fixer les prix des produits proposés à la buvette; L: Prendre contact avec les entreprises ou association pour savoir comment ils viennent et établir le plan parking
Communication | M: Créer un listing presse / médias; L: Affichage; L: Com sur le site de l'université, via les partenaires, réseaux sociaux; L: Relancer / continuer la com invitations évènement; L: Relancer / continuer la com invitations événement + créer listing participants
Sponsoring | L: Relance des partenaires
Logistique | M: Création du déroulement précis du jour J.; L: Creation d'un programme pour chaque bénévole; L: Planification et inventaire du materiel.; L: Planification du materiel après evenement.

## Mars
2017-03-01
| M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Administration Réglementation Finance | bar: S to D; S to D; S to D; S to D; J
Restauration Transport | M: Vérifier les stocks + Répertorier les produits nécessaires Création d'un plan à envoyer; L: Transmettre les informations sur les différents organismes présents pour qu'ils puissent établir le planning transport; L: Faire affiches pour les produits et prix de la buvette + Voir le matériel nécessaire pour mettre en place la buvette; L: Vérifier les différentes entrées et sorties du lieu de l’événement afin de prévoir les équipements pour les personnes à mobilités réduites et prévoir le balisage; L: Veiller à ce que toutes les recommandations soit à jour; J: J
Communication | M: Créer un plan de communication. Appareils photos + Réseaux sociaux etc; L: Dernières invitations à envoyer : Participants / professeurs etc; L: Contacter la presse et les médias (envoyer dossier et communiqué); L: Relancer la presse et avoir une idée du nombre de participants; M: Reccueil photos + vidéo + feedback + autorisation droit à l'image.; L: Prévoir accueil participants + Médias; J: N
Sponsoring | M: Contact final des sponsors/partenaires pour confirmation.; L: Contact final des sponsors/partenaires pour confirmation.; L: Gestion du village partenaire; L: Gestion du village partenaire; L: Prévoir accueil partenaires / matériel; J: S
Logistique | M: Imprimer les signalétiques. Imprimer le programme pour les intervenants. Etablir un Bilan des actions réalisées / Faire le point de ce qu'il reste à faire, ou à refaire.; L: Ameliorer les activités.Trouver d'autres idées d'animations / Pofiner; L: Vérifier si tout concorde avec les autres secteurs; L: Veiller à ce que les derniers détails soit réglés; J: H
Le jour J :
Récupérer et installer le matériel sur le lieu de la manifestation
S'occuper des intervenants et veiller à ce qu'ils ne manque de rien
Faire pleins de photos et vidéos
Accueillir le public et échanger avec eeux
Assurer la coordination de la journée et l'animation de l'événement
Réunion
Comission

## Avril
2017-04-01
| S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Administration Réglementation Finance | L: Bilan + capitalisaton; J: Le chef de projet doit accueillir toute son équipe et faire les remerciements
Restauration Transport | L: Bilan + capitalisaton
Communication | L: Redaction compte rendu + Lettre aux médias.; M: Remercier les participants
Sponsoring | L: Bilan + capitalisaton + lettre remerciements partenaires; M: Remerciements aux sponsors/partenaires.
Logistique | L: Faire un point entre les problèmes rencontrés et les points top; M: Remercier les intervenants, professeurs, stagiaires etc